## Sheet1
ID | Bug标题 | Bug详细描述 | 严重性 | 优先级 | 状态 | 解决 | 发现时间 | 项目模块 | 提交人
1 | Teacher account可以重复 | coordinator加入一个新老师account可以重复 | 严重 | p1 | 已确认 | 已解决 | 2014-10-30 | coordinator-accountManage | Sam
2 | uploadTopic输入可以为空 | uploadTopic输入可以为空 | 一般 | p2 |  |  | 2014-12-17 | teacher-uploadTopic
3 | editTopic页面点击topiclist不能返回 | uploadTopic页面点击topiclist不能返回 | 严重 | p1 |  |  | 2014-12-17 | teacher-editTopic
4 | set opentime时间设置错误提示信息 | 改成：Operation failed! Set xxx error! You can’t select the open time in the same date. | 建议 | p3 |  |  | 2014-12-18 | coordinator-set opentime
5 | teacher index 提示信息 | 主页提示信息为空 | 一般 | p1 |  |  | 2014-12-17 | teacher-index
6 | teacher logut | 用户名显示 logout提示 | 一般 | p1 |  |  | 2014-12-17 | teacher
7 | edittopic页面添加按钮 | 添加一个cancel button | 一般 | p1 |  |  | 2014-12-17 | teacher-editTopic
8 | edittopic下拉框 | 学分 individual 学生数量有搜索框 | 严重 | p1 |  |  | 2014-12-17 | teacher-editTopic
9 | topiclist表格 | group topic添加搜索 按钮放到同一行 | 一般 | p1 |  |  | 2014-12-17 | teacher－topiclist
10 | topiclist表格 | group topic supervisor无法显示多人 | 严重 | p1 |  |  | 2014-12-17 | teacher－topiclist
11 | viewtopic时间段 | 没有viewtopic限制时间段 | 严重 | p1 |  |  | 2014-12-17 | student-chooseTopic
12 | drop topic没有确认提示框 | drop topic没有确认提示框 | 严重 | p1 |  |  | 2014-12-17 | student-chooseTopic
13 | 已选topic编号 | 去掉编号显示 | 一般 | p1 |  |  | 2014-12-17 | student-chooseTopic
14 | groupmember info页面 | member下拉选框默认为please select | 建议 | p1 |  |  | 2014-12-17 | student-groupmember info
15 | chooseTopic | 添加表格搜索功能 | 一般 |  |  |  |  | student-chooseTopic
16 | groupmember info页面 | 提交时检测成员是否选择其他项目 在groupmember info页面提示 cancel无功能 | 一般 |  |  |  |  | student-groupmember info
17 | chooseObserver | 没有选中的项目也能选observer | 严重 |  |  |  |  | teacher-chooseObserver
18 | chooseObserver | observer下拉选框为please select | 一般 |  |  |  |  | teacher－chooseObserver
19 | setOpentime | 添加三个时间设置框 | 严重 |  |  |  |  | coordinator- set opentime
20 | chooseExaminer | 链接选老师无验证 | 一般 |  |  |  |  | student-chooseExaminer
21 | chooseObserver | 选observer时没有验证是否是supervisor，s显示名字换成name不是id | 严重 |  |  |  |  | teacher-chooseObserver
22 | 计算打印时间表时间 | 添加StudentServerInter接口String getStudentPreTime(week, day time) | 严重 |  |  |  |  | StudentServerInter
23 | 导航栏顺序 | 更改导航栏顺序 删clear project | 严重
文档参数说明：
严重性：崩溃（系统崩溃或数据丢失），严重（主要功能问题），一般（次要功能问题），建议（细微问题或建议）
优先级：p1: 需要立即解决的问题(Now); p2: 需要在指定时间内解决的问题(Need to be fixed in N days); p3: 需要在指定时间内解决的问题(Need to be fixed in N days); p4: 资源充沛时解决的问题(Fix or not)
解决：未解决，已解决